## Hoja1
IDActividad | Actividad/Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Requerimientos Asociados
A1 | Configuración de Repositorio GitHub y Entorno Backend | Jonathan Miranda | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Infraestructura / DevEnv
A2 | Maquetación Frontend y Formularios de Registro | Camila Figueroa | 2026-11-02 | 2026-11-04 | RF-01 (Registro Activos)
A3 | Implementación de Base de Datos y Servicios REST Base | Jonathan Miranda | 2026-11-03 | 2026-11-05 | RF-01, Modelo ER
A4 | Módulo de Carga de Adjuntos y Certificados | Camila Figueroa | 2026-11-04 | 2026-11-06 | RF-05 (PDF Certificados)
A5 | Lógica de Control de Estados y Roles de Usuario | Jonathan Miranda | 2026-11-05 | 2026-11-07 | RF-02, RNF-01
A6 | Motor de Exportación de Reportes Consolidados (PDF/CSV) | Camila Figueroa | 2026-11-06 | 2026-11-08 | RNF-02 (Rendimiento <5s)
A7 | Trazabilidad y Control Automático de Bodega | Jonathan Miranda | 2026-11-07 | 2026-11-09 | RF-04 (Registro e ID)
A8 | Pruebas Integradas y Verificación Criterios de Aceptación | Camila Figueroa | 2026-11-08 | 2026-11-09 | Control de Calidad / Q&A